## Hoja1
| PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA CONVENCIONAL -Dado el tiempo- | [11 empty] | Tecnica de estimación basado en requerimientos funcionales y no funcionales
ETAPA DE LA METODOLOGIA | Mes 0 | [10 empty] | Mes Target | ETAPA DE LA METODOLOGIA | Nro req. Func | Complejidad | Target Inv | Indicador | Target Team
1. Planeación del proyecto (documento plan) | 16.67% | [11 empty] | Componente 1: Gestor Usuarios | 6 | 4 | 24 | 30 | 8
2. Gestión de requisitos (modelo casos uso) |  | 8.333% | [10 empty] | Componente 2 | 5 | 4 | 20 | 49 | 6.6667
3. Análisis de requisitos (work flow, BPM) |  | 25% | [10 empty] | Componente 3 | 6 | 8 | 48 | 52 | 16
4. Perfeccionamiento del modelo de requisitos (modelo de dominio y modelo req.) |  |  |  | 8.333% | [8 empty] | Componente 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | 6.6667
5. Arquitectura del sistema (Diagrama de Bloques de construcción) |  |  |  | 33.33% | [8 empty] | Componente 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 6.6667
6. Modelo y Diseño de Componentes | [5 empty] | 25% | [6 empty] | Componente 6 | 8 | 8 | 64 | 78 | 21.3333
7. Modelo y Diseño de Base de Datos | [6 empty] | 25% | [5 empty] | Componente 7 | 8 | 16 | 128 | 132 | 42.6667
8. Modelo y Diseño de IU | [7 empty] | 16.67% |  |  |  |  | Componente 8 | 5 | 16 | 80 | 87 | 26.6667
9. Desarrollo, Integración, Implementación | [9 empty] | 16.67% |  |  | Componente 9 | 6 | 4 | 24 | 20 | 8
10. Pruebas Unitarias, Modulares, Sistema | [12 empty] | Componente 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | 10.6667
11. Despliegue Solución | [9 empty] | 25% |  |  | Componente 11: Gestor Setup | 6 | 8 | 48 | 46 | 16
| PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA ÁGIL | [11 empty] | Parametros entrada RF identificados | 64 | 7.6364 | 508 | 567 | 169.3333
ETAPA DE LA METODOLOGIA | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Complejidad A=16 M=8 B=4 |  | Week | 12.7 |  | 4.2333
0. Identificación stakeholders, constumers, users, product owner, team lider, team
1. Planeación del proyecto | [12 empty] | ESTIMACIÓN |  | Desviacion | 11.61%
2. Captura de requisitos | [12 empty] | VS |  |  | 5%
4. Definición del Product Backlog | [12 empty] | EJECUCION
5. Planeación de los Sprint | [14 empty] | Metodologia; Tools, Skills
6. Sprint Backlog
6.1. Planeación Sprint (1) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Valor honorarios Month (2.5smlv)= 2MB | 2000
6.1.2. Diseño | [12 empty] | Valor honorarios week (2.5smlv)= 500k | 500
6.1.3. Implementación | [12 empty] | Valor Real TH | 6350
6.1.4. Test | [12 empty] | Inprevistos 10% | 635
6.1.5. Sprint Dayly Scrum, | [12 empty] | Total estimado TH | 6985
6.1.6. Review (i), Sprint Review(i),
6.1.7. entregable(i); finish work
6.2. Planeación Sprint (2) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
6.2.1. Diseño
6.2.2. Implementación
6.2.3. Test
6.2.4. Sprint Dayly Scrum,
6.2.5. Review (i), Sprint Review(i),
7. Despliegue
PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL
ETAPA DE LA METODOLOGIA | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
PLANEACIÓN DEL PROYECTO
Definición de alcance, objetivos, estimación, tiempos, presupuesto, TH, revisión, aprobación y aplicación. | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: Conceptos
PLANEACIÓN FASE SIGUIENTE
Plan de requerimiento del ciclo, plan developed, Plan integración y pruebas.-
GESTION RIESGO
Identificar, evaluar y resolver riesgos; Prototipo ciclo 1, Prototipo ciclo 2, Prototipo ciclo 3
INGENIERIA DE DESARROLLO
Concepto, requerimientos., diseño producto, diseño detallado, codificació, pruebas, integración y aceptación, servicios | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: ciclo 0; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 3: ciclo 1; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 5: ciclo 2; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 7: ciclo 3; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 9: ciclo 4; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 11: ciclo 5
PRESUPUESTO | bar: PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1 to PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2
RUBROS | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: Subtotal; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: TOTAL
A
Equipos | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 7500; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Materiales | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 500; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Software | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 0; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Bibliografía | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 100; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Servicios técnicos | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 500; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Publicaciones | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 0; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Salidas de campo | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 500; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Eventos académicos | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 0; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Gastos de Viajes | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 100; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
Personal (cientifico y de apoyo) | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 6985; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 0
SUB-TOTAL (EN MILES) | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 16185; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 16185
Costos Administrativos (20%) | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 3237
Imprevistos 5% | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 809.25
SUB-TOTAL (EN MILES) | PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 1: 20231.25; PROGRAMACIÓN TEMPORAL METODOLOGIA SPIRAL Mes 2: 20231.25